## Sheet1
序号 | 所属系统 | 所属模块 | 接口名称 | 接口代码 | 目前问题 | 改造方式 | 计划完成日期
1 | 商城 | 登录注册 | 获取手机验证码 | getPhoneCode | 无 | 暂不修改
2 |  |  | 获取邮箱验证码 | getEmailCode | 无 | 暂不修改
3 |  |  | 登录 | loginSystem | 信息暴露 | 改为post | 2020-03-03
4 |  |  | 注册 | registerSystem | 信息暴露+验证码机制 | 改为post+后端添加验证码 | 2020-03-03
5 |  |  | 找回密码 | findPassword | 信息暴露+验证码机制 | 改为post+后端添加验证码 | 2020-03-03
6 |  |  | 通过手机号发送验证码找回密码 | findPasswordByPhone | 无 | 暂不修改
7 |  |  | 修改密码 | modifyPassword | 信息暴露+验证码机制 | 改为post+后端添加验证码 | 2020-03-03
8 |  |  | 修改密码--通过手机发送验证码找回密码 | modifyPasswordByPhone | 无 | 暂不修改 | 2020-03-03
9 |  |  | 绑定新的手机号 | bindPhone | 信息暴露 | 改为post | 2020-03-03
10 |  |  | 绑定新的邮箱 | bindEmail | 信息暴露 | 改为post | 2020-03-04
11 |  | 订单模块 | 获取评价列表 | getCommentList | 信息暴露 | 改为post | 2020-03-04
12 |  |  | 评价商品 | modifyCommentInfo | 信息暴露 | 改为post | 2020-03-04
13 |  |  | 获取订单列表 | getOrderList | 信息暴露 | 改为post | 2020-03-04
14 |  |  | 获取搜索列表 | getSearchList | 无 | 暂不修改
15 |  | 个人中心 | 查看个人信息 | getPersonalInfo | 信息暴露 | 改为post | 2020-03-04
16 |  |  | 修改个人信息 | modifyPersonalInfo | 信息暴露 | 改为post | 2020-03-04
17 |  |  | 获得联系人列表 | getContactsList | 信息暴露 | 改为post | 2020-03-04
18 |  |  | 获得某一联系人详细信息 | getOneContactInfo | 信息暴露 | 改为post | 2020-03-05
19 |  |  | 新增/修改联系人 | modifyContactInfo | 信息暴露 | 改为post | 2020-03-05
20 |  |  | 删除联系人 | deleteContactInfo | 信息暴露 | 改为post | 2020-03-05
21 |  |  | 获取账户安全信息 | getContactSaveInfo | 信息暴露 | 改为post | 2020-03-05
22 |  |  | 上传头像信息 | uploadHeadImage | 信息暴露 | 改为post | 2020-03-05
23 |  |  | 展示头像 | showHeadImage | 信息暴露 | 改为post | 2020-03-05
24 |  |  | 获取推荐信息 | getRecommendInfo | 信息暴露 | 改为post | 2020-03-05