## 安全漏洞
系统 | 名称 | 等级 | 说明 |  | 修复方法 | 责任人 | 进度 | 问题 | 备注
网站内容管理系统 | XSS注入检测 | 中级 | 检测XSS注入-反射型xss |  | 输入过滤 | 杜宇波 |  |  | http://10.206.21.244:8080/cms/Platform/ChangePasswordDialog.jsp?warn=%3Cspan%20style%3d%22display%3a%20block%3b%20color%3ared%3b%20t
|  | 中级 | 检测XSS注入-存储型XSS | 0 | 参考反射型XSS | 杜宇波
| JSON劫持 | 高级 | 恶意攻击者通过某些特定的手段，将本应该返回给用户的JSON数据进行拦截，转而将数据发送回给恶意攻击者。 | 1 | cors配置错误，跨域通信应只与特点域名进行，请设置白名单 | 乔智浩、朱黎飞 |  |  | 使用Spring CROS解决项目中的跨域问题：https://www.cnblogs.com/zhangyangdev/archive/2019/09/08/11488807.html
| 反序列化 | 高级 | 通过构造恶意数据包，使得服务端在执行反序列化过程中，执行相关恶意代码 | 0 | 多个网站的tomcat版本存在任意文件读取漏洞，且未删除examples目录。请升级至最新版本并删除examples | 杜宇波、袁文浩
产品中心 | SQL注入检测 | 高级 | 检测sql注入漏洞 | 0 |  | 杜宇波
| 系统异常检测 | 低级 | 检测是否存在系统异常未屏蔽 | 0 |  | 杜宇波
| 敏感信息泄露检测 | 中级 | 检测请求和响应参数内容是否包含常见的敏感信息如银行卡、身份证、邮箱、固话或手机、军官证、港澳通行证、回乡证、台胞证、地址的泄露 | 1 | 待确认，拉安全组沟通 |  |  | 规则未确定可先不改 | 请求或响应参数存在敏感信息泄露风险: ＆amp;lt;span class=＆amp;quot;bug-detail_danger＆amp;quot;＆amp;gt;056601001J04006＆amp;amp;056601001＆amp;lt;/span＆amp;gt;
| SQL注入检测 | 高级 | 检测sql注入漏洞 | 0 |  | 杜宇波
| XSS注入检测 | 中级 | 存储型xss | 0 |  | 杜宇波
|  | 中级 | 反射型xss | 0 |  | 杜宇波 |  |  | http://10.206.21.243:8080/product/download/download.jsp?FileName=SaleArea.xls45330%22)%3b%0aalert
| 越权非法操作 | 高级 | 检查是否可以用低权限账户访问高权限账户资源或信息；或访问同等级其他用户的资源或信息 | 1 | 参考核心 | 朱黎飞 |  |  | 1、路径穿越导致任意文件读取，同时该接口存在未授权访问 GET /product/download/download.jsp?FileName=./../../../../../../../../etc/passwd HTTP/1.1 Host: 10.206.21.243:8080 Accept-Encoding: gzip, deflate Accept: */* Accept-Language: en User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.87 Safari/537.36 Connection: close
| 验证码安全 | 中级 | 检查验证码安全机制 | 1 | 加上验证码机制 | 乔智浩、朱黎飞 |  |  | 产品中心登陆页登录缺少验证码
开放平台 | SQL注入检测 | 高级 | 检测sql注入漏洞 | 0 |  | 杜宇波
| 越权非法操作 | 高级 | 检查是否可以用低权限账户访问高权限账户资源或信息；或访问同等级其他用户的资源或信息 | 1 | 仿照cms其他站点 | 乔智浩、朱黎飞 |  |  | 1、站点所有接口可未授权访问
| 验证码安全 | 中级 | 检查验证码安全机制 | 1 | 加强验证码校验 |  |  |  | 1、开放平台登录可爆破
| JSON劫持 | 高级 | 恶意攻击者通过某些特定的手段，将本应该返回给用户的JSON数据进行拦截，转而将数据发送回给恶意攻击者。 | 1 | cors配置错误，跨域通信应只与特点域名进行，请设置白名单 | 乔智浩、朱黎飞 |  |  | 1、CORS配置错误
自营平台 | 越权非法操作 | 高级 | 检查是否可以用低权限账户访问高权限账户资源或信息；或访问同等级其他用户的资源或信息 | 1 | 加强权限身份校验 | 朱黎飞 |  |  | 1、遍历id可查看他人信息
| 验证码安全 | 中级 | 检查验证码安全机制 | 1 | 加强验证码校验 | 乔智浩、朱黎飞 |  |  | 1、登录接口验证码失效
RongE链测试号 | 验证码安全 | 中级 | 检查验证码安全机制 | 1 | 加强验证码校验 | 乔智浩、朱黎飞 |  |  | 1、预约处验证码前端校验可绕过
统一接入平台 | 数据库配置文件安全检测 | 中级 | 不能明文保存数据库密码 | 0 |  | 杜宇波 |  |  | 已解决
| XSS注入检测 | 中级 | 检测XSS注入 | 0 |  | 杜宇波
| 系统异常检测 | 低级 | 检测是否存在系统异常未屏蔽 | 0 |  | 杜宇波 |  |  | 返回系统内部错误异常页
| 敏感信息泄露检测 | 中级 | 检测请求和响应参数内容是否包含常见的敏感信息如银行卡、身份证、邮箱、固话或手机、军官证、港澳通行证、回乡证、台胞证、地址的泄露 | 1 | 待确认，拉安全组沟通 |  |  | 规则未确定可先不改 | 请求或响应参数存在敏感信息泄露风险: ＆amp;lt;span class=＆amp;quot;bug-detail_danger＆amp;quot;＆amp;gt; ＆amp;lt;!-- Baidu tongji analytics --＆amp;gt; ＆amp;lt;script＆amp;gt;var _hmt=_hmt¦¦[];(function(){var hm=document.createElement(＆amp;quot;script＆amp;quot;);hm.src= ＆amp;quot;//hm.baidu.com/hm.js?82116c626a8d504a5c0675073362ef6f＆amp;quot;;var s=document.getElementsByTagName( ＆amp;quot;script＆amp;quot;)[0];s.parentNode.insertBefore(hm,s);})();＆amp;lt;/script＆amp;gt;＆amp;lt;/span＆amp;gt;
| XSS注入检测 | 中级 | 检测XSS注入-反射型xss | 0 |  | 杜宇波 |  |  | http://10.206.30.196:8080/dsc/a/sys/menu/tree?parentId=8e389a3ba54245f1b158c9dd159325f9gz9r5%22%3e%3cimg%20src%3da%20onerror%3dalert

## 修复计划
序号 | 所属系统 | 所属模块 | 接口名称 | 接口代码 | 目前问题 | 改造方式 | 工作量 | 责任人 | 计划完成日期
1 | 商城 | 登录注册 | 获取手机验证码 | getPhoneCode | 无 | 暂不修改
2 |  |  | 获取邮箱验证码 | getEmailCode | 无 | 暂不修改
3 |  |  | 登录 | loginSystem | 信息暴露 | 改为post+session校验 |  |  | 2020-03-03
4 |  |  | 注册 | registerSystem | 信息暴露+验证码机制 | 改为post+后端添加验证码+session校验 |  |  | 2020-03-03
5 |  |  | 找回密码 | findPassword | 信息暴露+验证码机制 | 改为post+后端添加验证码+session校验 |  |  | 2020-03-03
6 |  |  | 通过手机号发送验证码找回密码 | findPasswordByPhone | 无 | 暂不修改
7 |  |  | 修改密码 | modifyPassword | 信息暴露+验证码机制 | 改为post+后端添加验证码+session校验 |  |  | 2020-03-03
8 |  |  | 修改密码--通过手机发送验证码找回密码 | modifyPasswordByPhone | 无 | 暂不修改 |  |  | 2020-03-04
9 |  |  | 绑定新的手机号 | bindPhone | 信息暴露 | 改为post+session校验 |  |  | 2020-03-04
10 |  |  | 绑定新的邮箱 | bindEmail | 信息暴露 | 改为post+session校验 |  |  | 2020-03-04
11 |  | 订单模块 | 获取评价列表 | getCommentList | 信息暴露 | 改为post+session校验 |  |  | 2020-03-04
12 |  |  | 评价商品 | modifyCommentInfo | 信息暴露 | 改为post+session校验 |  |  | 2020-03-04
13 |  |  | 获取订单列表 | getOrderList | 信息暴露 | 改为post+session校验 |  |  | 2020-03-04
14 |  |  | 获取搜索列表 | getSearchList | 无 | 暂不修改
15 |  | 个人中心 | 查看个人信息 | getPersonalInfo | 信息暴露 | 改为post+session校验 |  |  | 2020-03-05
16 |  |  | 修改个人信息 | modifyPersonalInfo | 信息暴露 | 改为post+session校验 |  |  | 2020-03-05
17 |  |  | 获得联系人列表 | getContactsList | 信息暴露 | 改为post+session校验 |  |  | 2020-03-05
18 |  |  | 获得某一联系人详细信息 | getOneContactInfo | 信息暴露 | 改为post+session校验 |  |  | 2020-03-05
19 |  |  | 新增/修改联系人 | modifyContactInfo | 信息暴露 | 改为post+session校验 |  |  | 2020-03-05
20 |  |  | 删除联系人 | deleteContactInfo | 信息暴露 | 改为post+session校验 |  |  | 2020-03-05
21 |  |  | 获取账户安全信息 | getContactSaveInfo | 信息暴露 | 改为post+session校验 |  |  | 2020-03-06
22 |  |  | 上传头像信息 | uploadHeadImage | 信息暴露 | 改为post+session校验 |  |  | 2020-03-06
23 |  |  | 展示头像 | showHeadImage | 信息暴露 | 改为post+session校验 |  |  | 2020-03-06
24 |  |  | 获取推荐信息 | getRecommendInfo | 信息暴露 | 改为post+session校验 |  |  | 2020-03-06
25 | 产品中心 | 登录模块 | 获取邮箱验证码（注册的） | getEmailCode | 无 | 暂不修改
26 |  |  | 用户注册 | getRegister | 信息暴露+验证码机制 | 改为post+后端添加验证码+session校验 |  |  | 2020-03-06
27 |  |  | 商户登录 | getLogin | 信息暴露 | 改为post+session校验 |  |  | 2020-03-06
28 |  |  | 修改密码 | getmodifyPassWord | 信息暴露 | 改为post+session校验 |  |  | 2020-03-09
29 |  |  | 找回密码 | getAccount | 信息暴露 | 改为post+session校验 |  |  | 2020-03-09
30 |  |  | 获取邮箱验证码（找回密码） | getEmailCode2 | 无 | 暂不修改
31 |  |  | 验证码校验 | getForgotCode | 无 | 暂不修改
32 |  |  | 修改密码（找回密码） | getConfirmpassword | 信息暴露 | 改为post+session校验 |  |  | 2020-03-09
33 |  | 合作意向管理 | 合作意向申请 | getThinkApply | 信息暴露 | 改为post+session校验 |  |  | 2020-03-09
34 |  |  | 合作意向查询 | getQueryApply | 信息暴露 | 改为post+session校验 |  |  | 2020-03-09
35 |  | 商户管理 | 提交/暂存企业信息 | uploadCompanyInfo | 信息暴露 | 改为post+session校验 |  |  | 2020-03-09
36 |  |  | 查看企业信息 | getCompanyInfo | 信息暴露 | 改为post+session校验 |  |  | 2020-03-10
37 |  | 协议管理 | 查看该登录人的所有协议 | getcheckAgreement | 信息暴露 | 改为post+session校验 |  |  | 2020-03-10
38 |  |  | 协议下载 | downLoad.do | 信息暴露 | 改为post+session校验 |  |  | 2020-03-10
39 |  | 产品申请管理 | 根据渠道编码分页查询产品列表 | getProductList | 信息暴露 | 改为post+session校验 |  |  | 2020-03-10
40 |  |  | 当前商户回显 | getEchoDisplay | 信息暴露 | 改为post+session校验 |  |  | 2020-03-10
41 |  |  | 产品下拉列表 | getProductDown | 信息暴露 | 改为post+session校验 |  |  | 2020-03-10
42 |  |  | 新建申请 | getProductApply | 信息暴露 | 改为post+session校验 |  |  | 2020-03-11
43 |  | 推广位管理 | 推广位列表查询 | getExtendBitList | 信息暴露 | 改为post+session校验 |  |  | 2020-03-11
44 |  |  | 获取产品的下拉列表 | getProductList | 信息暴露 | 改为post+session校验 |  |  | 2020-03-11
45 |  |  | 获取产品价格 | getProductPrice | 无 | 暂不修改
46 |  |  | 查看推广位详情 | getExtendBitInfo | 信息暴露 | 改为post+session校验 |  |  | 2020-03-11
47 |  | 订单管理 | 获取某渠道的订单信息 | getOrderList | 信息暴露 | 改为post+session校验 |  |  | 2020-03-11
48 |  |  | 订单表格导出 | getExport | 信息暴露 | 改为post+session校验 |  |  | 2020-03-11
49 |  | 财务结算 | 获取结算总数据 | getSettleTotal | 信息暴露 | 改为post+session校验 |  |  | 2020-03-12
50 |  |  | 获取结算列表 | getSettlementList | 信息暴露 | 改为post+session校验 |  |  | 2020-03-12
51 | CMS | 配置全局白名单 |  |  | 信息暴露 | 改为post+session校验
[5 empty] | JSON劫持 | 设置白名单
[5 empty] | XSS/SQL注入 | 1.SQL语句放到后台 2.过滤敏感字
开放平台
RongE链测试号
| 统一接入平台 |  |  |  | XSS/SQL注入 | 1.SQL语句放到后台 2.过滤敏感字

## 修改方法
问题类型 | 修改方法
XSS、SQL注入 | 1.字段命名不要含有sql、js的关键字； 2.jsp、js等前端文件中包含sql的地方应放到后端； 3.过滤器中应可以对所有请求过滤，拦截规则可配置 4.存储型注入也需解决
JSON劫持 | 1.跨域通信应只与特点域名进行，设置白名单
越权非法操作 | 1.所有地方都要进行权限检查（如是否已登录、当前用户是否有权限、该项是否可修改等），不要相信任何来自用户的数据；
验证码安全 | 1.验证码应放到后台生成与校验； 2.每进行一次验证码校对（无论正确与否），都应该强制更换或清除缓存中的验证码
web安全规范：
1.写操作的都用post方式提交；
2.读操作不强制要求，如果涉及到敏感信息的尽量用post；
3.地址栏里尽量避免url的变化；
4.字段命名不要含有sql、js的关键字；
5.所有地方都要进行权限检查（如是否已登录、当前用户是否有权限、该项是否可修改等），不要相信任何来自用户的数据；
6.验证码应放到后台生成与校验，每进行一次验证码校对（无论正确与否），都应该强制更换或清除 Session 中的验证码；
7.sql语句禁止写到jsp、js中
8.防止表单重复提交
9.文件上传格式校验